## Slide 1: Processus « sentinelle » repérage et prévention des risques de fragilisation d’un bénéficiaire dans le cadre de l’accompagnement du plan d’aide OSCAR ou APA / PCH.
Accompagnement des SAAD pour la mise en place du processus
2. Formalisation du processus métier
Jeudi 25 janv 2024
Et Spécifications de l’outil SI

## Slide 2: Ordre du jour
Tour de table et échange suite au précédent webinaire
Mise en place des GT : Formalisation du processus métier et choix de l’outil SI
Suggestion de composition et d’animation des GT
Plan d’actions et prochain webinaire

## Slide 3: 1. Tour de table et échange suite au précédent webinaire

## Slide 4: Tour de table
Nom | Dépt | Chef de projet | Fonction | Mail
ADAPA | 01 | Morgane CROZET Laure FOMBONNE Laura VELON Delphine RODET |  | m.crozet@adapa01.com l.fombonne@adapa01.com l.velon@adapa01.com d.rodet@adapa01.com
ADPA NORD-ISERE | 38 | Maud CAVAILLON | Coordinatrice | mcavaillon@adpa-nordisere.org
Association AVI | 26 | Karine DA SILVA Agnes MESJEAN | adj à la direction / Coordinatrice Chargée de mission | k.dasilva@avi26.org a.mejean@avi26.org
CCAS EVIAN | 74 | Roxane PAUL-WIENCEK |  | roxanne.paul-wiencek@ville-evian.fr
CCAS Saint-Michel de Maurienne | 73 | Mélanie DAOUT | Coordinatrice | melanie.daout@smm73.fr
Domusvi domicile Lyon 9 | 69 | Kamel BENCHARAA | Resp d’agence | ra-lyon9@domusvi.com
L'Entraide | 69 | Emilie BEROUD | IDEC | eberoud@lentraide.com
SADVA | 74 | Géraldine MORIN |  | geraldine.morin@sadva.fr

## Slide 5: Échange suite au précédent webinaire
Question reçue par mail
….je voudrais faire avancer le projet au sein de notre structure mais un obstacle de taille se présente… notre financement. ….. Auriez-vous des pistes pour moi ?
De plus, nous allons bientôt avoir notre CA et j’aurais voulu savoir si vous aviez un modèle de délib’ pour la validation du projet ? ….. »
Réponse
- pour le financement du logiciel, des pistes :
* voir avec l’approche ESMS Numérique, si vous êtes éligibles à un soutien financier, à condition d’être dans un ensemble de structure qui font la même demande …
* voir avec le CD, le Département peut financer des logiciels, mais chaque territoire à sa propre politique
- Pas de modèle de délib, parce que chaque entité présente cette démarche, en articulation avec les autres projets qu’elle mène … échanger avec des pairs (exemple si CCAS : Agglomération de Thonon les bains, CCAS d'Evian…)

## Slide 6: Échange suite au précédent webinaire
Réalisation des actions ?
Mise en place du COPIL ?
Leviers facilitants, difficultés ?
Composition du COPIL ?
Mise en place d’un pilotage stratégique ? Cadrage du projet ? Communication interne ?
Quelles sont les orientations « fortes » qui ont été prises ?
Quels sont les éléments qui n’ont pas pu être traités ? Sont-ils bloquants pour la suite ?

## Slide 7: 2. Formalisation du processus: mise en place des groupes de travail

## Slide 8: Formalisation du processus métier et choix outil SI : mise en place des GT
Phase 2: Formalisation du processus métier Et phase 3: Spécification de l’outil SI | ÉTAPES |  | ACTEURS |  |  | 
 |  |  | COPIL | GT | Autres | 
 | Étape 1 | Formaliser la grille de repérage |  | Élaboration |  | 
 | Étape 2 | 2.1 Formaliser le processus de repérage 2.2 Formaliser le processus de traitement des remontées d’information |  | Élaboration |  | 
 | Étape 3 | 3.1 Formaliser l’information pour les bénéficiaires 3.2 formaliser l’information aux autres utilisateurs |  | Élaboration |  | 
 | Étape 4 | Élaborer le cahier des charges de l’outil SI et assurer les développements techniques | Validation Achat outil | Élaboration |  | 

## Slide 9: Formalisation du processus métier et choix outil SI : mise en place des GT
Quel est le contenu de la grille ?
À quel moment la grille est utilisée ? Et par qui ? (acteur principal)
Qui traite les remontées d’informations ? Quelles sont les étapes ? comment est- il « soutenu » ?
Quels sont les outils à mettre à disposition ? (Guide , annuaire )
Quand ? Et comment ? est informé le bénéf
Comment est recueilli et suivi le consentement du bénéf ? Documents à mettre à jour ?
Construire ces étapes avec les professionnels concernés
Veiller à la construction et à la validation de la grille de repérage par « une expertise »
Grille de repérage : limité le nombre de critères, vocabulaire simple et explicite
Veiller que l’utilisation de la grille s’intègre dans les processus métiers et outils SI existants
Veiller à préciser le cadre de mobilisation du bénéficiaire / ses aidants
Processus : veiller à des temps d’échanges et de retour entre RS et AVS
Capitaliser les outils existants (arbre de décision, annuaire …)
Livrables attendus
Grille de repérage
Processus détaillé
Fiche mission détaillée
Livret / guide pour les professionnels
Courrier d’info au benef
Bonnes questions à se poser
Recommandations

## Slide 10: Formalisation du processus métier et choix outil SI : mise en place des GT
Quel est le support retenu (outil si ) ? Les fonctionnalités?
Quelles sont les interfaces SI (GCS SARA notamment)
Tester, tester, tester … l’ergonomie !
Intégrer les usages du SI dans le processus d’intégration d’un professionnel
Déployer le smartphone avec à la fois le volet télégestion et repérage des fragilités
Livrables attendus
CDC outil SI
Outil SI
Doc de consentement RGPD
Bonnes questions à se poser
Recommandations

## Slide 11: 3. Suggestion de composition et animation des groupes de travail

## Slide 12: Suggestion composition et animation du groupe de travail
Suggestion d’animation :
  Séance 1 : Partage des objectifs, du processus proposé dans le cadre commune – Recueil des réactions et commentaires
  Séance 2 et 3 : Choix de la grille que le SAAD souhaite mettre en place : adaptation des grilles proposées, ajout / suppression de risque, reformulation des termes
  Définition du mode opératoire de traitement des remontées de données souhaité / possible selon les fonctions du SI qui sera retenu
  Liste et attendu d’outil complémentaire nécessaire au processus : annuaire ….
  Séance 4 : Définition des modalités d’information et d’échange avec le bénéficiaire et ses aidants, relativement au processus de repérage – et des modalités d’échanges avec les autres professionnels de la prise en charge
  Séance 5 : Définition des outils de formations et support des équipes pour une appropriation et une pérennisation du processus
Groupe de travail « métier »
  Intervenants à domicile (2 au minimum)
  Responsable de secteur (1 au minimum)
  Éventuellement
    Un chargé de prévention
    Un chargé des outils SI
    Un responsable qualité
    Un responsable RH ou formation
Livrables attendus
Grille de repérage
Processus détaillé
Fiche mission détaillée
Livret / guide pour les professionnels
Courrier d’info au benef

## Slide 13: Suggestion composition et animation du groupe de travail
Suggestion d’animation :
  Séance 1 : Formalisation du cahier des charges des attendus du SI (interfaces souhaitées) , sur la base des travaux du groupe Mode opératoire
  Séance 2 : Recherche d’information détaillée sur les alternatives possibles de logiciel interne / du marché
  Échange avec le groupe Mode opératoire sur les faisabilités fonctionnelles
  Séance 3 et copil : Validation de la solution logiciel et éventuellement des smartphones
  Séance 4 : Mise en place du cadre d’achat et d’installation
Groupe de travail « outil SI »
  Responsable de secteur (1 au minimum)
  Un chargé des outils SI
Livrables attendus
CDC outil SI
Doc RGPD

## Slide 14: Outils à disposition pour animer les GT
Page web réservée aux SAAD accompagnés en 2024 : https://www.tasda.fr/sentinelle-2024/
  CR de réunions et documents spécifiques à la session 2024
  Voir le document Cadre commun (mentionné ci-dessous), page 13 à 20, concernant les groupes de travail
  Voir le document Aide à la décision (mentionné ci-dessous)
Des Outils mis à disposition en « téléchargement ici » (qui renvoie vers la page web : https://www.tasda.fr/le-reperage-des-risques-de-fragilisation/)
  Documents à disposition de tous les SAAD Rhône Alpes :
  Cadre commun du processus sentinelle (dernière mise à jour nov.2023)
  Aide à la décision : traitement d’une remontée d’information suite au repérage d’un signe de fragilisation (dernière mise à jour sept.2022)
  Évaluation des pilotes (dernière mise à jour juillet.2023)
  Présentation PowerPoint (PPT) du cadre pour un essaimage du processus (dernière mise à jour nov.2023)
  Retour sur l’accompagnement des SAAD pour la mise en place du processus- session 2023 (réunion du 16/11/2023
  Choix de l’outil SI (dernière mise à jour nov.2023)
  Formation (continue) des professionnels (dernière mise à jour nov.2023)

## Slide 15: 3. Plan d’actions et prochain webinaire

## Slide 16: Plan d’actions et prochain webinaire
Actions | Acteur | Échéance / date
Mettre en place le (s) Groupe de travail | Chaque SAAD | Avant le 10 avril 2024
Faire le CR du webinaire et le déposer avec la présentation sur la page web | TASDA | Avant le 15 mars 2024
Prochain WEBINAIRE : jeudi 11 avril 2024 de 10h30 à 12h
Objet : suivi des travaux

## Slide 17: Pour nous contacter: contact@tasda.fr Personnes référentes (Carsat) : Nathalie VOGE : nathalie.voge@carsat-ra.fr et Patricia POYET: patricia.poyet@carsat-ra.fr